## FISMUN 2025 (INIC)
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO
MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
NÚM. | INCIDENCIA DEL PROYECTO | RUBRO DE INVERSIÓN | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | CLAVE LOCAL | LOCALIDAD | MODAL |  | GRADO DE | ESTRUCTURA FINANCIERA |  |  |  |  | METAS |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | AVANCES
[6 empty] | DEL | ZAP | MARGINACIÓN | TOTAL | ORIGEN DEL RECURSO | [6 empty] | INICIO | TÉRMINO | FÍSICO | FINANCIERO
[6 empty] | PROY |  | DE LA LOC. |  | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | BENEFIC. | U. DE M. | CANTIDAD | BENEF
AGUA POTABLE
1 | DIRECTA | APO | AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALCOZAUCA EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040001 | ALCOZAUCA | AMP | URBANA | MEDIO | 1600000 |  |  | 1600000 |  | ML | 600 | 3115 | 2025-04-22 | 2025-05-28
2 | DIRECTA | APO | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. CRUZ VERDE EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040001 | ALCOZAUCA | REHAB | URBANA | MEDIO | 800000 |  |  | 800000 |  | OBRA | 1 | 3115 | 2025-05-16 | 2025-06-20
3 | DIRECTA | APO | AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AHUEJUTLA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 120040003 | AHUEJUTLA | REHAB | RURAL | ALTO | 2200000 |  |  | 2200000 |  | OBRA | 1 | 419 | 2025-06-10 | 2025-07-20
4 | DIRECTA | APO | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CERRO AZUL, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 120040008 | CERRO AZUL | REHAB | RURAL | ALTO | 600000 |  |  | 600000 |  | ML | 1000 | 231 | 2025-06-06 | 2025-07-18
5 | DIRECTA | APO | REHABILITACIÓN DE LA SISTEMA DE DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LOMAZOYATL, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 120040012 | LOMAZOYATL | REHAB | RURAL | ALTO | 1000000 |  |  | 1000000 |  | OBRA | 1 | 1111 | 2025-06-22 | 2025-07-20
6 | DIRECTA | APO | AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ LAGUNAS, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040015 | SAN JOSÉ LAGUNAS | AMP | RURAL | ALTO | 1100000 |  |  | 1100000 |  | OBRA | 1 | 615 | 2025-05-23 | 2025-06-28
7 | DIRECTA | APO | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA (POSO ARTESANAL) EN LA COMISARIA DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040015 | SAN JOSÉ LAGUNAS | CONST | RURAL | MEDIO | 300000 |  |  | 300000 |  | OBRA | 1 | 615 | 2025-05-26 | 2025-06-20
8 | DIRECTA | APO | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XONACATLAN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040019 | XONACATLAN | REHAB | RURAL | MEDIO | 900000 |  |  | 900000 |  | OBRA | 1 | 734 | 2025-08-16 | 2025-09-20
9 | DIRECTA | APO | REHABILITACIÓN DE LA SISTEMA DE DE AGUA POTABLE EN LA COL. LOMA BONITA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 120040029 | COL LOMA BONITA, SAN MIGUEL EL GDE | REHAB | RURAL | MUY ALTO | 1000000 |  |  | 1000000 |  | ML | 1500 | 133 | 2025-06-06 | 2025-07-12
10 | DIRECTA | APO | REHABILITACIÓN DE LA SISTEMA DE DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 120040041 | SAN MIGUELITO, SAN MIGUEL EL GDE | REHAB | RURAL | MUY ALTO | 1200000 |  |  | 1200000 |  | ML | 2000 | 151 | 2025-06-18 | 2025-07-15
[9 empty] | 10700000 |  |  | 10700000
ALCANTARILLADO
11 | DIRECTA | ALC | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA PLUVIAL Y APERTURA DE CALLE EN BORDO DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040001 | ALCOZAUCA | CONST | URBANA | MEDIO | 1600000 |  |  | 1600000 |  | OBRA | 1 | 3115 | 2025-05-02 | 2025-06-08
12 | DIRECTA | ALC | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040009 | CUYUXTLAHUAC | CONST | RURAL | MEDIO | 800000 |  |  | 800000 |  | OBRA | 1 | 1536 | 2025-09-20 | 2025-10-20
13 | DIRECTA | ALC | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN COL. SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE XOCHAPA MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040018 | XOCHAPA | CONST | RURAL | MEDIO | 1500000 |  |  | 1500000 |  | OBRA | 1 | 1536 | 2025-04-22 | 2025-05-28
14 | DIRECTA | ALC | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040039 | NUEVO ZARAGOZA | CONST | RURAL | MUY ALTO | 1500000 |  |  | 1500000 |  | OBRA | 1 | 193 | 2025-05-12 | 2025-06-28
15 | DIRECTA | DRE | CONTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN EL CAMINO CRUCERO SAN JOSÉ LAGUNAS - AHUEJUTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAGUNAS, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040015 | SAN JOSÉ LAGUNAS | CONST | RURAL | MEDIO | 1200000 |  |  | 1200000 |  | OBRA | 1 | 615 | 2025-04-22 | 2025-05-28
16 | DIRECTA | DRE | CONTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040020 | SAN VICENTE ZOYATLAN | REHAB | RURAL | MEDIO | 1400000 |  |  | 1400000 |  | OBRA | 1 | 1852 | 2025-10-12 | 2025-11-21
[9 empty] | 8000000 | 0 |  | 8000000
DRENAJE
17 | DIRECTA | DRE | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIMALTEPEC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040010 | CHIMALTEPEC | CONST | RURAL | MEDIO | 1600000 |  |  | 1600000 |  | ML | 200 | 524 | 2025-05-11 | 2025-06-30
18 | DIRECTA | DRE | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RÍO DEL PALMAR EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040020 | SAN VICENTE ZOYATLAN | REHAB | RURAL | MEDIO | 500000 |  |  | 500000 |  | OBRA | 1 | 1852 | 2025-04-14 | 2025-05-08
19 | DIRECTA | APO | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLAHUAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 120040017 | TLAHUAPA | CONT | RURAL | MEDIO | 2260000 |  |  | 2260000 |  | OBRA | 1 | 1617 | 2025-05-02 | 2025-06-23
[9 empty] | 4360000 |  |  | 4360000
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
20 | DIRECTA | IBE | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA JUAN B. SALAZAR EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040001 | ALCOZAUCA | CONST | URBANA | MEDIO | 800000 |  |  | 800000 |  | OBRA | 1 | 1536 | 2025-05-13 | 2025-06-26
21 | DIRECTA | IBE | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUCERO DE LA MAÑANA CCT 12DPB0772N, DE LA COL. CRUZ VERDE EN ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040001 | ALCOZAUCA | CONST | URBANA | MEDIO | 750000 |  |  | 750000 |  | AULA | 1 | 50 | 2025-06-08 | 2025-07-16
22 | DIRECTA | IBE | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUA PLUVIAL EN EL INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CCT 12DC10003N EN ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040001 | ALCOZAUCA | CONST | URBANA | MEDIO | 500000 |  |  | 500000 |  | OBRA | 1 | 260 | 2025-04-22 | 2025-05-28
23 | DIRECTA | IBE | REHABILITACIÓN DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO G. SALAZAR" CCT 12DCC0823Z, DE LA COL. CRUZ VERDE EN ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040001 | ALCOZAUCA | REHAB | URBANA | MEDIO | 300000 |  |  | 300000 |  | AULA | 1 | 50 | 2025-05-02 | 2025-06-13
24 | DIRECTA | IBE | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CCT 12DPB0409O, EN LA LOCALIDAD DE ACAMETLA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040002 | ACAMETLA | CONST | RURAL | MUY ALTO | 1400000 |  |  | 1400000 |  | AULA | 2 | 422 | 2025-06-08 | 2025-07-16
25 | DIRECTA | IBE | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO CCT 12DCC0646L, EN LA LOCALIDAD DE ACAMETLA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040002 | ACAMETLA | CONST | RURAL | MUY ALTO | 750000 |  |  | 750000 |  | AULA | 1 | 422 | 2025-06-08 | 2025-07-16
26 | DIRECTA | IBE | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CHICHÉN ITZÁ CCT 12DTV0414Z EN ALMOLONGA DE OCAMPO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040004 | ALMOLONGA DE OCAMPO | CONST | RURAL | MEDIO | 1400000 |  |  | 1400000 |  | AUL | 2 | 1025 | 2025-07-08 | 2025-08-16
27 | DIRECTA | IBE | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CCT 12DTV0851Z, EN LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040009 | CUYUXTLAHUAC | CONST | RURAL | ALTO | 1100000 |  |  | 1100000 |  | OBRA | 1 | 1471 | 2025-08-12 | 2025-09-16
28 | DIRECTA | IBE | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 143, CCT 12ETK0143R, EN LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040009 | CUYUXTLAHUAC | CONST | RURAL | ALTO | 800000 |  |  | 800000 |  | OBRA | 1 | 1471 | 2025-08-26 | 2025-09-28
29 | DIRECTA | IBE | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN CEPI EL PRINCIPIO DEL SABER CCT 12DCC04466N, EN LA LOCALIDAD DE LOMAZOYATL, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040012 | LOMAZOYATL | CONST | RURAL | MUY ALTO | 1250000 |  |  | 1250000 |  | AUL | 2 | 1111 | 2025-07-08 | 2025-08-16
30 | DIRECTA | IBE | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT 12ETV0883R, EN LA LOCALIDAD DE LOMAZOYATL, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040012 | LOMAZOYATL | CONST | RURAL | MUY ALTO | 1200000 |  |  | 1200000 |  | OBRA | 1 | 1111 | 2025-10-26 | 2025-11-10
31 | DIRECTA | IBE | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE JOSÉ MARIA MORELOS CCT 12DPB0380Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040016 | SAN MIGUEL EL GRANDE | CONST | RURAL | MUY ALTO | 1350000 |  |  | 1350000 |  | OBRA | 1 | 1245 | 2025-04-22 | 2025-05-23
32 | DIRECTA | IBE | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE JUAN ALVAREZ CCT 12DPB1264Q DE LA COL. SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040016 | SAN MIGUEL EL GRANDE | CONST | RURAL | MUY ALTO | 1200000 |  |  | 1200000 |  | OBRA | 1 | 1245 | 2025-04-14 | 2025-05-12
33 | DIRECTA | IBE | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 17 CCT 1212ETK0017U, EN LA LOCALIDAD DE TLAHUAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040017 | TLAHUAPA | CONST | RURAL | MUY ALTO | 1100000 |  |  | 1100000 |  | OBRA | 1 | 1245 | 2025-10-24 | 2025-11-29
34 | DIRECTA | IBE | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT 12DPB0433O, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040020 | SAN VICENTE ZOYATLAN | CONST | RURAL | MUY ALTO | 800000 |  |  | 800000 |  | OBRA | 1 | 1245 | 2025-11-12 | 2025-12-11
35 | DIRECTA | IBE | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULAS EN CEPI "30 DE ABRIL" CCT 12OCC0868V, EN LA LOCALIDAD DE EL GITANO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040023 | EL GITANO | CONST | RURAL | MUY ALTO | 750000 |  |  | 750000 |  | AULA | 1 | 260 | 2025-04-24 | 2025-05-28
36 | DIRECTA | IBE | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" CCT 12DPB0506Q, EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040013 | MELCHOR OCAMPO | REHAB | RURAL | MUY ALTO | 700000 |  |  | 700000 |  | AULA | 1 | 1499 | 2025-05-14 | 2025-06-08
37 | DIRECTA | IBE | REHABILITACIÓN DE AULAS EN CEPI "LOS DERECHOS DEL NIÑO" CCT 12DCC0089P, EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040013 | MELCHOR OCAMPO | REHAB | RURAL | MUY ALTO | 700000 |  |  | 700000 |  | AULA | 1 | 1499 | 2025-05-14 | 2025-06-08
38 | DIRECTA | IBE | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CCT 12DPB0435M, EN LA LOCALIDAD DE XOCHAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040018 | XOCHAPA | CONST | RURAL | MEDIO | 1400000 |  |  | 1400000 |  | AULA | 2 | 1536 | 2025-07-08 | 2025-08-16
39 | DIRECTA | IBE | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA "SEBASTIAN LERDO DE TEJADA" CCT 12DST0213P, EN LA LOCALIDAD DE XOCHAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040018 | XOCHAPA | CONST | RURAL | MEDIO | 1122244.2 |  |  | 1122244.2 |  | AULA | 2 | 1536 | 2025-04-22 | 2025-05-23
[9 empty] | 19372244.2 | 0 |  | 19372244.2
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD
40 | DIRECTA | IBS | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040004 | ALMOLONGA DE OCAMPO | CONST | RURAL | MEDIO | 1100000 |  |  | 1100000 |  | OBRA | 1 | 1025 | 2025-07-22 | 2025-09-13
[9 empty] | 1100000 | 0 |  | 1100000
URBANIZACIÓN DIRECTA
41 | DIRECTA | URB-OIR | MANTENIMIENTO DEL CAMINO CRUCERO SAN JOSE LAGUNAS- AHUEJUTLA, EN LA LOCALIDAD DE AHUEJUTLA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040003 | AHUEJUTLA | MANT. | RURAL | MUY ALTO | 358012.11 |  |  | 358012.11 |  | KM | 4.8 | 419 | 2025-04-12 | 2025-04-28
42 | DIRECTA | URB-OIR | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - LA JOYA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040007 | BUENA VISTA | REHAB | RURAL | MUY ALTO | 652879.76 |  |  | 652879.76 |  | KM | 4.8 | 498 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 100% | 100%
43 | DIRECTA | URB-OIR | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ALCOZAUCA - CERRO AZUL EN LA LOCALIDAD DE CERRO AZUL, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040008 | CERRO AZUL | REHAB | RURAL | ALTO | 433729.01 |  |  | 433729.01 |  | KM | 6.9 | 231 | 2025-03-12 | 2025-03-25 | 100% | 100%
44 | DIRECTA | URB-OIR | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CUYUXTLAHUAC - ALCOZAUCA, EN LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040009 | CUYUXTLAHUAC | REHAB | RURAL | ALTO | 801247.67 |  |  | 801247.67 |  | KM | 3.95 | 1471 | 2025-03-10 | 2025-03-27 | 100% | 100%
45 | DIRECTA | URB-OIR | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CUYUXTLAHUAC - LIMITES LUZ DE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040009 | CUYUXTLAHUAC | REHAB | RURAL | ALTO | 650000 |  |  | 650000 |  | KM | 4 | 1471 | 2025-04-12 | 2025-04-28
46 | DIRECTA | URB-OIR | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL AMAPILCA - CRUCERO CUYUXTLAHUAC - CRUZ FANDANGO, EN LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040009 | CUYUXTLAHUAC | REHAB | RURAL | ALTO | 650000 |  |  | 650000 |  | KM | 7.5 | 1471 | 2025-04-02 | 2025-04-18
47 | DIRECTA | URB-OIR | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL COL. EL ZAPOTE - IXCUINATOYAC EN LA LOCALIDAD DE IXCUINATOYAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040011 | IXCUINATOYAC | REHAB | RURAL | MUY ALTO | 382802.87 |  |  | 382802.87 |  | KM | 18.3 | 2055 | 2025-03-11 | 2025-03-21 | 100% | 100%
48 | DIRECTA | URB-OIR | MANTENIMIENTO DE CAMINO ARTESANAL EN CRUCERO XOCHAPA A MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040013 | MELCHOR OCAMPO | REHAB | RURAL | MEDIO | 377021.3 |  |  | 377021.3 |  | KM | 4.8 | 1122 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 100% | 100%
49 | DIRECTA | URB-OIR | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL XONACATLAN-CAMINO A STA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE XONACATLAN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040019 | XONACATLAN | REHAB | RURAL | ALTO | 205210.74 |  |  | 205210.74 |  | KM | 15.8 | 734 | 2025-03-14 | 2025-03-24 | 100% | 100%
50 | DIRECTA | URB-OIR | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ZOYATLAN - CRUZ VERDE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040024 | CRUZ VERDE, SAN VICENTE ZOYATLAN | REHAB | RURAL | ALTO | 295582.42 |  |  | 295582.42 |  | KM | 15.8 | 734 | 2025-03-15 | 2025-03-24 | 100% | 100%
51 | DIRECTA | URB | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COL. PLAN DE SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040004 | ALMOLONGA DE OCAMPO | CONST | RURAL | MEDIO | 1200000 |  |  | 1200000 |  | AUL | 2 | 1025 | 2025-04-24 | 2025-06-06
52 | DIRECTA | URB | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIMALTEPEC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040010 | CHIMALTEPEC | CONST | RURAL | MEDIO | 1100000 |  |  | 1100000 |  | OBRA | 1 | 524 | 2025-10-24 | 2025-12-06
53 | DIRECTA | URB | MANTENIMIENTO DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040007 | BUENA VISTA | MANT. | RURAL | MUY ALTO | 89317.76 |  |  | 89317.76 |  | M2 | 120 | 498 | 2025-05-12 | 2025-05-18
54 | DIRECTA | URB | CONTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO 1RA ET., MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040013 | MELCHOR OCAMPO | CONST | RURAL | MEDIO | 1600000 |  |  | 1600000 |  | OBRA | 1 | 1122 | 2025-05-02 | 2025-06-22
55 | DIRECTA | URB | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL AMAPILCA LIMITES LUZ DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE AMAPILCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040006 | AMAPILCA | REHAB | RURAL | MEDIO | 300000 |  |  | 300000 |  | KM | 2.4 | 498 | 2025-04-02 | 2025-04-18
56 | DIRECTA | URB | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JOSÉ LAGUNAS - LIMITES ALPOYECANCINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAGUNAS, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040015 | SAN JOSÉ LAGUNAS | REHAB | URBANA | MEDIO | 400000 |  |  | 400000 |  | KM | 8 | 615 | 2025-04-12 | 2025-04-29
57 | DIRECTA | URB | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE SAN ANTONIO-SAN MIGUEL EL GRANDE-LOMA BONITA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040016 | SAN MIGUEL EL GRANDE | REHAB | RURAL | MUY ALTO | 262890.07 |  |  | 262890.07 |  | KM | 10 | 1245 | 2025-03-12 | 2025-03-20 | 100% | 100%
58 | DIRECTA | URB | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040016 | SAN MIGUEL EL GRANDE | CONST | RURAL | MUY ALTO | 1500000 |  |  | 1500000 |  | OBRA | 1 | 1245 | 2025-04-12 | 2025-05-26
59 | DIRECTA | URB | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040016 | SAN MIGUEL EL GRANDE | CONST | RURAL | MUY ALTO | 1500000 |  |  | 1500000 |  | OBRA | 1 | 1245 | 2025-05-27 | 2025-06-26
60 | DIRECTA | URB | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040039 | NUEVO ZARAGOZA | CONST | RURAL | MEDIO | 1050000 |  |  | 1050000 |  | OBRA | 1 | 193 | 2025-04-22 | 2025-06-14
[9 empty] | 13808693.71 | 0 |  | 13808693.71
URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA
61 | COMPLEMENT. | URB | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040001 | ALCOZAUCA | REHAB | URBANA | MEDIO | 1368263.41 |  |  | 1368263.41 |  | M2 | 910.5 | 3115 | 2025-03-17 | 2025-04-21
62 | COMPLEMENT. | URB | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040001 | ALCOZAUCA | REHAB | URBANA | MEDIO | 400000 |  |  | 400000 |  | HA | 2.6 | 3115 | 2025-04-12 | 2025-05-05
63 | COMPLEMENT. | URB | REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA COL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040001 | ALCOZAUCA | REHAB | URBANA | MEDIO | 800000 |  |  | 800000 |  | OBRA | 1 | 3115 | 2025-05-01 | 2025-05-28
64 | COMPLEMENT. | URB | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSION Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ESTRELLA DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040001 | ALCOZAUCA | CONST | URBANA | MEDIO | 2200000 |  |  | 2200000 |  | ML | 60 | 3115 | 2025-04-22 | 2025-06-15
65 | COMPLEMENT. | URB | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIÓN DE PROTECCIÓN EN BORDO DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040001 | ALCOZAUCA | CONST | URBANA | MEDIO | 1200000 |  |  | 1200000 |  | ML | 150 | 3115 | 2025-09-22 | 2025-10-25
66 | COMPLEMENT. | URB | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL MERCADO EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040001 | ALCOZAUCA | CONST | URBANA | MEDIO | 1600000 |  |  | 1600000 |  | ML | 150 | 3115 | 2025-07-18 | 2025-08-20
67 | COMPLEMENT. | URB | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FUT 7 EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040001 | ALCOZAUCA | REHAB | RURAL | MEDIO | 1200000 |  |  | 1200000 |  | OBRA | 1 | 3115 | 2025-05-06 | 2025-06-05
68 | COMPLEMENT. | URB | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACAMETLA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040002 | ACAMETLA | CONST | RURAL | MEDIO | 1600000 |  |  | 1600000 |  | ML | 150 | 498 | 2025-09-16 | 2025-10-20
69 | COMPLEMENT. | URB | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040005 | ALTAMIRA | CONST | RURAL | MEDIO | 747476.76 |  |  | 747476.76 |  | ML | 100 | 144 | 2025-03-13 | 2025-04-03 | 100% | 100%
70 | COMPLEMENT. | URB | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE AMAPILCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040006 | AMAPILCA | CONST | RURAL | MEDIO | 1500000 |  |  | 1500000 |  | ML | 55 | 498 | 2025-09-20 | 2025-10-26
71 | COMPLMENT. | URB | APERTURA DE CAMINO BUENA VISTA - ENTRONQUE TLAHUAPA-RIO FRIO 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040007 | BUENA VISTA | CONST | RURAL | MEDIO | 2200000 |  |  | 2200000 |  | KM | 3 | 312 | 2025-04-16 | 2025-06-05
72 | COMPLEMENT. | URB | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 12004009 | CUYUXTLAHUAC | CONST | RURAL | MEDIO | 1250000 |  |  | 1250000 |  | ML | 150 | 1471 | 2025-09-20 | 2025-10-26
73 | COMPLEMENT. | URB | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE CERRO AZUL, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 12004009 | CERRO AZUL | CONST | RURAL | MEDIO | 1345900.25 |  |  | 1345900.25 |  | ML | 150 | 1471 | 2025-06-06 | 2025-07-05
74 | COMPLEMENT. | URB | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE IXCUINATOYAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040011 | IXCUINATOYAC | CONST | RURAL | MEDIO | 2000000 |  |  | 2000000 |  | OBRA | 1 | 1197 | 2025-05-16 | 2025-06-25
75 | COMPLEMENT. | URB | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE IXCUINATOYAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040011 | IXCUINATOYAC | CONST | RURAL | MEDIO | 2150000 |  |  | 2150000 |  | OBRA | 1 | 1197 | 2025-06-16 | 2025-07-27
76 | COMPLEMENT. | URB | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMAZOYATL, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040012 | LOMAZOYATL | CONST | RURAL | MEDIO | 1000000 |  |  | 1000000 |  | ML | 100 | 1197 | 2025-06-18 | 2025-07-25
77 | COMPLEMENT. | URB | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040013 | MELCHOR OCAMPO | CONST | RURAL | MEDIO | 1200000 |  |  | 1200000 |  | OBRA | 1 | 1122 | 2025-11-14 | 2025-12-16
78 | COMPLEMENT. | URB | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TLAHUAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040017 | TLAHUAPA | CONST | RURAL | MEDIO | 1400000 |  |  | 1400000 |  | OBRA | 1 | 1617 | 2025-05-04 | 2025-06-24
79 | COMPLEMENT. | URB | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE XOCHAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040018 | XOCHAPA | CONST | RURAL | MEDIO | 567362.58 |  |  | 567362.58 |  | ML | 60 | 1536 | 2025-04-01 | 2025-04-22
80 | COMPLEMENT. | URB | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040022 | SAN MARTIN | CONST | RURAL | ALTO | 1700000 |  |  | 1700000 |  | ML | 150 | 273 | 2025-05-19 | 2025-06-12
81 | COMPLEMENT. | URB | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COLONIA SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040020 | SAN VICENTE ZOYATLAN | CONST | RURAL | MEDIO | 1250000 |  |  | 1250000 |  | ML | 150 | 1852 | 2025-09-07 | 2025-10-12
82 | COMPLEMENT. | URB | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COLONIA EL NICHO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040020 | SAN VICENTE ZOYATLAN | CONST | RURAL | MEDIO | 1500000 |  |  | 1500000 |  | ML | 200 | 1852 | 2025-06-09 | 2025-07-18
83 | COMPLEMENT. | URB | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COLONIA EL ARENAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040020 | SAN VICENTE ZOYATLAN | CONST | RURAL | MEDIO | 700000 |  |  | 700000 |  | ML | 70 | 1852 | 2025-11-07 | 2025-12-16
84 | COMPLEMENT. | URB | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COLONIA RIO DEL PALMAR EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040020 | SAN VICENTE ZOYATLAN | CONST | RURAL | MEDIO | 1023883.12 |  |  | 1023883.12 |  | OBRA | 1 | 1852 | 2025-10-19 | 2025-11-24
85 | COMPLEMENT. | URB | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE PETLACALANCINGO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 120040014 | PETLACALANCINGO | CONST | RURAL | MEDIO | 1074005.97 |  |  | 1074005.97 |  | OBRA | 1 | 416 | 2025-06-19 | 2025-07-26
[9 empty] | 32976892.09 | 0 |  | 32976892.09
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | 90317830 |  |  | 90317830
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
ING. ARMANDO SANCHEZ DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS
______________________________
ING. SERGIO DIAZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
ING. ARMANDO SANCHEZ DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS
______________________________
ING. SERGIO DIAZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
ING. ARMANDO SANCHEZ DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS
______________________________
ING. SERGIO DIAZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
ING. ARMANDO SANCHEZ DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS
______________________________
ING. SERGIO DIAZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
ING. ARMANDO SANCHEZ DE JESUS
SINDICO PROCURADOR
________________________________
PROFR. RANULFO RAMIREZ LEAL
TESORERO MUNICIPAL
________________________________
MVZ. CELESTINO HERRERA GALVEZ
DIRECTOR DE OBRAS
______________________________
ING. SERGIO DIAZ ESPINOZA
VOCAL DE CTROL. Y VIGILANCIA
_______________________________
C. ALFONSO REYES ALEJO
COORDINADOR REGIONAL DE LA MONTAÑA
______________________________
PROF. FORTUNATO SANCHEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
ING. ARMANDO SANCHEZ DE JESUS
SINDICO PROCURADOR
________________________________
PROFR. RANULFO RAMIREZ LEAL
TESORERO MUNICIPAL
________________________________
MVZ. CELESTINO HERRERA GALVEZ
DIRECTOR DE OBRAS
______________________________
ING. SERGIO DIAZ ESPINOZA
VOCAL DE CTROL. Y VIGILANCIA
_______________________________
C. ALFONSO REYES ALEJO
COORDINADOR REGIONAL DE LA MONTAÑA
______________________________
PROF. FORTUNATO SANCHEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
ING. ARMANDO SANCHEZ DE JESUS
SINDICO PROCURADOR
________________________________
PROFR. RANULFO RAMIREZ LEAL
TESORERO MUNICIPAL
________________________________
MVZ. CELESTINO HERRERA GALVEZ
DIRECTOR DE OBRAS
______________________________
ING. SERGIO DIAZ ESPINOZA
VOCAL DE CTROL. Y VIGILANCIA
_______________________________
C. ALFONSO REYES ALEJO
COORDINADOR REGIONAL DE LA MONTAÑA
______________________________
PROF. FORTUNATO SANCHEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
ING. ARMANDO SANCHEZ DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS
______________________________
ING. SERGIO DIAZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
ING. ARMANDO SANCHEZ DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS
______________________________
ING. SERGIO DIAZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
ING. ARMANDO SANCHEZ DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS
______________________________
ING. SERGIO DIAZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
ING. ARMANDO SANCHEZ DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS
______________________________
ING. SERGIO DIAZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
ING. ARMANDO SANCHEZ DE JESUS
SINDICO PROCURADOR
________________________________
PROFR. RANULFO RAMIREZ LEAL
TESORERO MUNICIPAL
________________________________
MVZ. CELESTINO HERRERA GALVEZ
DIRECTOR DE OBRAS
______________________________
ING. SERGIO DIAZ ESPINOZA
VOCAL DE CTROL. Y VIGILANCIA
_______________________________
C. ALFONSO REYES ALEJO
COORDINADOR REGIONAL DE LA MONTAÑA
______________________________
PROF. FORTUNATO SANCHEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
ING. ARMANDO SANCHEZ DE JESUS
SINDICO PROCURADOR
________________________________
PROFR. RANULFO RAMIREZ LEAL
TESORERO MUNICIPAL
________________________________
MVZ. CELESTINO HERRERA GALVEZ
DIRECTOR DE OBRAS
______________________________
ING. SERGIO DIAZ ESPINOZA
VOCAL DE CTROL. Y VIGILANCIA
_______________________________
C. ALFONSO REYES ALEJO
COORDINADOR REGIONAL DE LA MONTAÑA
______________________________
PROF. FORTUNATO SANCHEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
ING. ARMANDO SANCHEZ DE JESUS
SINDICO PROCURADOR
________________________________
PROFR. RANULFO RAMIREZ LEAL
TESORERO MUNICIPAL
________________________________
MVZ. CELESTINO HERRERA GALVEZ
DIRECTOR DE OBRAS
______________________________
ING. SERGIO DIAZ ESPINOZA
VOCAL DE CTROL. Y VIGILANCIA
_______________________________
C. ALFONSO REYES ALEJO
COORDINADOR REGIONAL DE LA MONTAÑA
______________________________
PROF. FORTUNATO SANCHEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
C. CRISPÍN AGUSTÍN MENDOZA
SÍNDICO PROCURADORA
______________________________
C. ING. VICTORIA GONZÁLEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
________________________________
PROF. FELIX CAMPOS ESTRADA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
______________________________
ING. HUMBERTO CUENCA ZAMORA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
______________________________
C.P. EDREL VERGARA BALBUENA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
______________________________
PROF. RODRIGO RAMÍREZ BAZÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
C. CRISPÍN AGUSTÍN MENDOZA
SÍNDICO PROCURADORA
______________________________
C. ING. VICTORIA GONZÁLEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
________________________________
PROF. FELIX CAMPOS ESTRADA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
______________________________
ING. HUMBERTO CUENCA ZAMORA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
______________________________
C.P. EDREL VERGARA BALBUENA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
______________________________
PROF. RODRIGO RAMÍREZ BAZÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
C. CRISPÍN AGUSTÍN MENDOZA
SÍNDICO PROCURADORA
______________________________
C. ING. VICTORIA GONZÁLEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
________________________________
PROF. FELIX CAMPOS ESTRADA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
______________________________
ING. HUMBERTO CUENCA ZAMORA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
______________________________
C.P. EDREL VERGARA BALBUENA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
______________________________
PROF. RODRIGO RAMÍREZ BAZÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
C. CRISPÍN AGUSTÍN MENDOZA
SÍNDICO PROCURADORA
______________________________
C. ING. VICTORIA GONZÁLEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
________________________________
PROF. FELIX CAMPOS ESTRADA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
______________________________
ING. HUMBERTO CUENCA ZAMORA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
______________________________
C.P. EDREL VERGARA BALBUENA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
______________________________
PROF. RODRIGO RAMÍREZ BAZÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
C. CRISPÍN AGUSTÍN MENDOZA
SÍNDICO PROCURADORA
______________________________
C. ING. VICTORIA GONZÁLEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
________________________________
PROF. FELIX CAMPOS ESTRADA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
______________________________
ING. HUMBERTO CUENCA ZAMORA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
______________________________
C.P. EDREL VERGARA BALBUENA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
______________________________
PROF. RODRIGO RAMÍREZ BAZÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
C. CRISPÍN AGUSTÍN MENDOZA
SÍNDICO PROCURADORA
______________________________
C. ING. VICTORIA GONZÁLEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
________________________________
PROF. FELIX CAMPOS ESTRADA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
______________________________
ING. HUMBERTO CUENCA ZAMORA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
______________________________
C.P. EDREL VERGARA BALBUENA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
______________________________
PROF. RODRIGO RAMÍREZ BAZÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
C. CRISPÍN AGUSTÍN MENDOZA
SÍNDICO PROCURADORA
______________________________
C. ING. VICTORIA GONZÁLEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
________________________________
PROF. FELIX CAMPOS ESTRADA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
______________________________
ING. HUMBERTO CUENCA ZAMORA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
______________________________
C.P. EDREL VERGARA BALBUENA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
______________________________
PROF. RODRIGO RAMÍREZ BAZÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
_______________________________
C. CRISPÍN AGUSTÍN MENDOZA
SÍNDICO PROCURADORA
______________________________
C. ING. VICTORIA GONZÁLEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
________________________________
PROF. FELIX CAMPOS ESTRADA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
______________________________
ING. HUMBERTO CUENCA ZAMORA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
______________________________
C.P. EDREL VERGARA BALBUENA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
______________________________
PROF. RODRIGO RAMÍREZ BAZÁN